## 記入用
工事写真 撮影計画表（撮り忘れチェック）
工事名 |  |  |  |  | 作成日
No. | 工種 | 撮影の区分 | いつ撮るか | 黒板に書くこと | 担当 | 予定日 | 撮影済 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 記入例
工事写真 撮影計画表（撮り忘れチェック）
工事名 | 山田製作所 第二工場 屋根改修工事 |  |  |  | 作成日 | 2026/10/01
No. | 工種 | 撮影の区分 | いつ撮るか | 黒板に書くこと | 担当 | 予定日 | 撮影済 | 備考
1 | 仮設工事 | 着手前 | 工事着手の前 | 工事名・工種・撮影箇所 | 田中 | 10/05 | 済
2 | 屋根工事 | 施工状況 | 既存撤去の途中 | 工種・種別・撮影箇所 | 田中 | 10/06 | 済
3 | 屋根工事 | 材料検収 | 折板の搬入時 | 材料名・規格・数量 | 佐藤 | 10/08 | 済
4 | 屋根工事 | 出来形 | タイトフレーム取付後 | 設計寸法・実測寸法 | 佐藤 | 10/09 | 済
5 | 屋根工事 | 品質 | ボルトの締付け確認 | 確認項目・結果 | 田中 | 10/10
6 | 屋根工事 | 完了 | 葺き上がり後 | 工種・撮影箇所 | 田中 | 10/12
7 | 安全 | 安全管理 | 朝礼・KY活動 | 日付・作業内容 | 田中 | 毎日
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 説明
工事写真 撮影計画表
配布元 | フォトフクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://photo.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 着工前に工種ごとの撮る写真を書き出し、担当と予定日を決めます。撮ったら「撮影済」に「済」と書きます。
自社に合わせて直すなら | 発注者の写真管理基準（撮影の頻度など）がある場合は、その項目を行に足してください。
気をつけること | 埋め戻し・打設・仕上げで隠れる部分は、その作業の前に撮影します。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。発注者や元請から様式の指定がある場合は、そちらに従ってください。
更新日 | 2026年10月3日
フォトフクロウについて | 工事写真をフォルダのまま預けて、写真台帳をExcel・PDFで出せるクラウドです。社内で工事を共有でき、14日間無料で試せます。https://photo.fukulo.com/